PROJETO DE PESQUISA · L3

Extração automática de atributos de edificações por imagem para risco de vento

Pesquisador responsável: Luciano Andrey Schädler · Estado: minuta para submissão a fomento

1. CONTEXTO E PROBLEMA

A ficha da edificação (tipo de cobertura, fixação, geometria, vizinhança) alimenta o motor, mas depende de vistoria presencial. Imagens de rua, satélite e drone podem preencher parte dessa ficha em escala, com grau de confiança explícito.

2. PERGUNTA DE PESQUISA

Quanto de cada atributo dá para ler de imagem, e com que erro frente à vistoria com ART?

3. OBJETIVOS

Geral: Medir o erro de extração por atributo e definir quais atributos podem entrar como estimativa.

Específicos:

Rotular um conjunto de edificações com vistoria e imagens.

Ajustar e avaliar modelos de visão por atributo.

Definir a política de confiança (fato, estimativa, a conferir) por atributo.

4. MÉTODOS

Modelos de visão com ajuste fino; avaliação por atributo com matriz de confusão e erro absoluto; faixas físicas de validação (por exemplo S1 entre 0,8 e 1,4; fator de vizinhança entre 0,5 e 1,5).

5. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE DADOS

GPU para ajuste fino e inferência em lote; imagens georreferenciadas; Módulo A do sistema atual.

Parque disponível: GPU RTX 5060 Ti (16 GB) em estação local, servidor VPS com o site Ventos de Toledo, API de modelos de linguagem. Ampliação de GPU: A CONFERIR conforme edital.

6. PRODUTOS ESPERADOS

Ficha automática com grau de confiança.

Artigo de acurácia por atributo.

Conjunto rotulado anonimizado.

7. ESCALABILIDADE

Imagens existem no mundo todo; o rótulo confiável é o que torna o sistema difícil de copiar.

8. RISCOS E MITIGAÇÃO

A fixação das telhas raramente aparece de fora: tratar como estimativa.

Privacidade das imagens.

9. ÉTICA, DADOS E LGPD

Anonimização, consentimento e descarte das imagens não utilizadas.

10. INDICADORES DE SUCESSO

Acurácia e erro por atributo; fração de fichas com confiança suficiente.

11. REFERÊNCIAS E STATUS DE VERIFICAÇÃO

| Cód. | Referência | Status | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| R7 | Classificação de cobertura por ML para risco de vento | VISTA | aitopics.org/doc/arxivorg:9FF2F705 |

VISTA = conteúdo consultado diretamente. A CONFERIR = citação conhecida da literatura, ainda sem verificação de DOI e página; não citar em peça externa antes de conferir.

12. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Cronograma de 24 meses em quatro semestres (coleta e base, modelagem, validação, publicação e escala): A CONFERIR conforme edital. Orçamento (bolsas, GPU, campo, publicação): A CONFERIR. Fontes possíveis de fomento, ainda a confirmar abertura e regras: CNPq, Fundação Araucária, Finep, Fundo da própria instituição.

13. PENDÊNCIAS ANTES DE SUBMETER

Conferir DOI, volume e página das referências marcadas A CONFERIR.

Definir equipe, bolsistas e orientações com a coordenação do Bio Park.

Confirmar edital, prazos e contrapartida.

Revisão jurídica de termo de uso, LGPD e propriedade intelectual dos dados.