PROJETO DE PESQUISA · L7

Descoberta guiada por literatura aplicada ao estado limite direcional

Pesquisador responsável: Luciano Andrey Schädler · Estado: minuta para submissão a fomento

1. CONTEXTO E PROBLEMA

O sistema já coleta artigos, cruza áreas separadas na GPU e pede formulações falseáveis, que só são aprovadas após teste numérico. Falta um protocolo de avaliação rigoroso e a revisão por pares internos.

2. PERGUNTA DE PESQUISA

Cruzar áreas separadas produz refinamentos testáveis do estado limite g(theta,t)=R−S?

3. OBJETIVOS

Geral: Avaliar a taxa de formulações úteis geradas pelo método e documentar as aprovadas.

Específicos:

Fixar critérios de aprovação (convergência, monotonia, estabilidade).

Medir taxa de aprovação e utilidade das formulações.

Documentar memoriais e hipóteses falseáveis.

4. MÉTODOS

Descoberta baseada em literatura; teste numérico automático em ambiente isolado; revisão humana.

5. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE DADOS

GPU para vetorização e pareamento; API de IA em lote.

Parque disponível: GPU RTX 5060 Ti (16 GB) em estação local, servidor VPS com o site Ventos de Toledo, API de modelos de linguagem. Ampliação de GPU: A CONFERIR conforme edital.

6. PRODUTOS ESPERADOS

Memoriais de formulações aprovadas.

Artigo metodológico.

7. ESCALABILIDADE

Método independente de região.

8. RISCOS E MITIGAÇÃO

Método matemático puro pode não ser patenteável.

Divulgação pública prévia pode impedir proteção: decidir antes de publicar.

9. ÉTICA, DADOS E LGPD

Qualquer pedido de proteção exige busca de anterioridade e agente de propriedade intelectual.

10. INDICADORES DE SUCESSO

Formulações aprovadas por 100 pares; custo por formulação aprovada.

11. REFERÊNCIAS E STATUS DE VERIFICAÇÃO

| Cód. | Referência | Status | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| R22 | Swanson, descoberta baseada em literatura (1986) | A CONFERIR | — |

VISTA = conteúdo consultado diretamente. A CONFERIR = citação conhecida da literatura, ainda sem verificação de DOI e página; não citar em peça externa antes de conferir.

12. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Cronograma de 24 meses em quatro semestres (coleta e base, modelagem, validação, publicação e escala): A CONFERIR conforme edital. Orçamento (bolsas, GPU, campo, publicação): A CONFERIR. Fontes possíveis de fomento, ainda a confirmar abertura e regras: CNPq, Fundação Araucária, Finep, Fundo da própria instituição.

13. PENDÊNCIAS ANTES DE SUBMETER

Conferir DOI, volume e página das referências marcadas A CONFERIR.

Definir equipe, bolsistas e orientações com a coordenação do Bio Park.

Confirmar edital, prazos e contrapartida.

Revisão jurídica de termo de uso, LGPD e propriedade intelectual dos dados.